## Sheet1
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR NEPLANIFICATE PE ANUL 2015 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF UNPLANNED WORKS FOR 2015 CAUSING REDUCTIONS OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITIES IN THE NTS
Nr. crt. / Item No. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour of the interruption/reduction | Data/ora repunerii în funcţiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritorială / Regional Office
|  |  | Punct de ieşire din SNT / Exit point from the NTS |  |  |  | Punct de intrare în SNT / Entry point in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Călărași, jud. Cluj | SRM Călărași, jud. Cluj | SM0608D0 | Călărași Cj | [6 empty] | SM-SD001 | 02.01.2015 ora 1305 | 02.01.2015 ora 1600 | Efectuată | Cluj
2 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Slătioara, jud. Olt | SRM Slătioara, jud. Olt | SM1255D0 | Slătioara | [6 empty] | SM-SD001 | 09.01.2015 ora 1500 | 09.01.2015 ora 1530 | Efectuată | Craiova
3 | Mentenanță SRM Termo Cuci | SRM Termo Cuci | SM0873D0 | CET Cuci (Luduș) | [6 empty] | SM-CF001 | 31.01.2015 ora 1000 | 31.01.2015 ora 1500 | Efectuată | Cluj
4 | Mentenanță SRM Provița de Jos | SRM Provița de Jos | SM0096D0 | Provița de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 09.02.2015 ora 1000 | 09.02.2015 ora 1300 | Efectuată | București
5 | Înlocuire robinet la PM Munteni | PM Munteni | SM1078D0 | Munteni |  |  | PM0103 | Munteni |  |  | SM-SD001 | 17.02.2015 ora 1000 | 17.02.2015 ora 1400 | Efectuată | Brăila
PM-PP001
6 | Mentenanță SRM Racovița | SRM Racovița | SM0876D0 | Racovița | [6 empty] | SM-SD001 | 17.03.2015 ora 900 | 17.03.2015 ora 1300 |  | Mediaș
7 | Mentenanță SRM ICOS Ocna Sibiu | SRM ICOS Ocna Sibiu | SM0724D0 | SC ICOS Ocna Sibiu | [6 empty] | SM-CF001 | 19.03.2015 ora 900 | 19.03.2015 ora 1500 |  | Mediaș
8 | Remediere defect de coroziune pe 8" Codlea - Bod | Bod colonie | SM0042D1 | SC Zahăr Bod | [6 empty] | SM-CF001 | 20.03.2015 ora 800 | 20.03.2015 ora 1700 |  | Brașov
|  |  | SM0042D2 | Bod menaj | [6 empty] | SM-SD001
9 | Mentenanță SRM Mugeni | SRM Mugeni | SM0409D0 | Mugeni | [6 empty] | SM-SD001 | 26.03.2015 ora 1000 | 26.03.2015 ora 1300 |  | Mediaș
10 | Mentenanță SRM Orlat | SRM Orlat | SM0889D0 | Orlat | [6 empty] | SM-SD001 | 26.03.2015 ora 900 | 26.03.2015 ora 1200 |  | Mediaș
11 | Mentenanță SRM Transilvania Automobile Șelimbăr | SRM Transilvania Automobile Șelimbăr | SM0762D0 | SC Transilvania Automobile Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 07.04.2015 ora 900 | 07.04.2015 ora 1200 |  | Mediaș
12 | Remediere definitivă a unui defect pe conducta 8” racord SRM Cungrea - Otești | racord | SM0226D1 | Cungrea | [6 empty] | SM-SD001 | 08.04.2015 ora 800 | 08.04.2015 ora 1500 |  | Craiova
|  |  | SM0226D2 | Otești (Cungrea) | [6 empty] | SM-CF001 | 08.04.2015 ora 800 | 08.04.2015 ora 1500 |  | Craiova
13 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Motru | SRM Motru | SM0993D0 | Motru | [6 empty] | SM-SD001 | 12.04.2015 ora 600 | 12.04.2015 ora 1100 | Efectuată | Craiova
14 | Montare robinet pe 20" Siliștea - București | traversare aeriană râu Buzău |  |  |  |  | PM0033 | Bentu |  |  | PM-PP001 | 17.04.2015 ora 700 | 17.04.2015 ora 1900 |  | Brăila
15 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Pătrăuți | SRM Pătrăuți | SM1205D0 | Pătrăuți | [6 empty] | SM-SD001 | 18.04.2015 ora 1430 | 18.04.2015 ora 1830 | Efectuată | Bacău
16 | Montare robinet pe 20" Siliștea - București | traversare aeriană râu Buzău |  |  |  |  | PM0033 | Bentu |  |  | PM-PP001 | 22.04.2015 ora 700 | 22.04.2015 ora 1900 |  | Brăila
[7 empty] | PM0022 | Roșioru
[7 empty] | PM0264 | Galbenu
17 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Viromet Victoria | SRM Viromet Victoria | SM0817D1 | SC Viromet Victoria | [6 empty] | SM-CF001 | 28.04.2015 ora 1815 | 28.04.2015 ora 2145 | Efectuată | Brașov
18 | Înlocuire robinet de intrare SRM Hașag | SRM Hașag | SM0738D0 | Hașag | [6 empty] | SM-SD001 | 07.05.2015 ora 900 | 07.05.2015 ora 1300 |  | Mediaș
19 | Înlocuire robinet în NT Afumați | NT Afumați | SM0989D0 | SC Pioneer Hi-Bread Seeds Agro | [6 empty] | SM-SD001 | 14.05.2015 ora 930 | 14.05.2015 ora 1500 |  | București
20 | Înlocuire robinet cuplare 10” Alunu - Zătreni în conducta 20” Hurezani - București, fir I | Zătreni | SM0205D0 | Zătreni |  |  | PM0054 | Zătreni |  |  | SM-SD001 | 14.05.2015 ora 800 | 14.05.2015 ora 2000 |  | Craiova
[7 empty] | PM0270 | SU Zătreni |  |  | PM-PP001
21 | Sistare furnizare gaze la solicitarea SC Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL Sibiu | Tondach Rom Sibiu | SM0991D2 | SC Tondach Rom Production Sibiu | [6 empty] | SM-CF001 | 14.05.2015 ora 1200 | 14.05.2015 ora 1500 | Efectuată | Mediaș
22 | Repunerea conductei 16"-12"-10" Copșa Mică - Sometra pe piloni | Sometra | SM0862D4 | SC Rombat Copșa Mică | [6 empty] | SM-SD001 | 19.05.2015 ora 900 | 20.05.2015 ora 1600 |  | Mediaș
|  |  | SM0862D5 | SC TRANS ASFALT Copșa Mică | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0862D3 | SC MECTA Copșa Mică
|  |  | SM0862D2 | SC Sometra Copșa Mică
23 | Sistare furnizare gaze la solicitarea SC Wienerberger Sisteme de Cărămizi SRL Sibiu | SC Wienerberger Sibiu | SM0991D1 | SC Wienerberger Sibiu | [6 empty] | SM-CF001 | 20.05.2015 ora 900 | 20.05.2015 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
24 | Mentenanță SRM Daneș | Daneș | SM0838D1 | Daneș | [6 empty] | SM-SD001 | 20.05.2015 ora 1000 | 20.05.2015 ora 1600 |  | Mediaș
25 | Mentenanță SRM Rulmenți Bârlad | Rulmenți Bârlad | SM0978D0 | SC Rulmenți Bârlad | [6 empty] | SM-CF001 | 24.05.2015 ora 900 | 24.05.2015 ora 1700 |  | Brăila
26 | Înlocuire 2 tronsoane pe conducta 28” Sinaia - Filipești | Drăgăneasa | SM0506D0 | Măgureni | [6 empty] | SM-SD001 | 27.05.2015 ora 800 | 28.05.2015 ora 1400 |  | București
27 | Modernizare STC Șinca | STC Șinca | SM0034D0 | SC ANRS UT 430 Șinca | [6 empty] | SM-CF001 | 27.05.2015 ora 1500 | 06.06.2015 ora 1900 |  | Brașov
28 | Înlocuire robinet la PM Munteni | PM Munteni |  |  |  |  | PM0103 | Munteni |  |  | PM-PP001 | 28.05.2015 ora 1000 | 28.05.2015 ora 1400 |  | Brăila
29 | Mentenanță SRM Moonlandy's Timișoara | SRM Moonlandy's Timișoara | SM0343D0 | Moonlandy's Timișoara | [6 empty] | SM-CF001 | 29.05.2015 ora 900 | 29.05.2015 ora 1000 |  | Arad
30 | Mentenanță SRM Giarmata | SRM Giarmata | SM0347D0 | Giarmata | [6 empty] | SM-SD001 | 29.05.2015 ora 1100 | 29.05.2015 ora 1200 |  | Arad
31 | Mentenanță SRM Remetea Mare | SRM Remetea Mare | SM0333D0 | Remetea Mare | [6 empty] | SM-SD001 | 29.05.2015 ora 1300 | 29.05.2015 ora 1400 |  | Arad
32 | Modernizare NT Turburea | NT Turburea |  |  |  |  | PM0201 | Turburea C2 |  |  | PM-PP001 | 03.06.2015 ora 800 | 03.06.2015 ora 1800 |  | Craiova
33 | Modernizare NT Turburea | NT Turburea |  |  |  |  | PM0201 | Turburea C2 |  |  | PM-PP001 | 04.06.2015 ora 800 | 04.06.2015 ora 1830 |  | Craiova
34 | Mentenanta SRM Vladimirescu | SRM Vladimirescu | SM0350D0 | Vladimirescu | [6 empty] | SM-SD001 | 04.06.2015 ora 1000 | 04.06.2015 ora 1200 |  | Arad
35 | Înlocuire robinet la PM Munteni | PM Munteni |  |  |  |  | PM0103 | Munteni |  |  | PM-PP001 | 05.06.2015 ora 1030 | 05.06.2015 ora 1230 |  | Brăila
36 | Mentenanta SRM Venturelli Prod Avrig | SRM Venturelli Prod Avrig | SM0804D0 | Venturelli Prod Avrig | [6 empty] | SM-CF001 | 04.06.2015 ora 800 | 04.06.2015 ora 1800 |  | Mediaș
37 | Cuplare SRM Independența nou | SRM Independența | SM0523D1 | SC Cereal Prod Independența Galați | [6 empty] | SM-CF001 | 09.06.2015 ora 800 | 09.06.2015 ora 1800 |  | Brăila
|  |  | SM0523D2 | Independența | [6 empty] | SM-SD001 | 09.06.2015 ora 800 | 09.06.2015 ora 1630
38 | Mentenanță SRM Sâncrăieni | SRM Sâncrăieni | SM0937D1 | SC Perla Harghitei Sâncrăieni | [6 empty] | SM-CF001 | 10.06.2015 ora 700 | 10.06.2015 ora 800 |  | Brașov
39 | Înlocuire flanșă electroizolantă pe conducta 10” Tg.Ocna - Slănic Moldova | Stadion Tg. Ocna |  |  | SM0422D0 | Cireșoaia |  |  |  |  | SM-SD001 | 11.06.2015 ora 900 | 11.06.2015 ora 1500 |  | Bacău
[5 empty] | SM0423D0 | Cerdac
[5 empty] | SM0424D0 | Slănic Moldova-sat
[5 empty] | SM0425D0 | Slănic Moldova
40 | Modernizare SRM Sibiu IAS Dealul Ocnei | SRM Sibiu IAS Dealul Ocnei | SM0722D0 | Sibiu IAS Dealul Ocnei | [6 empty] | SM-SD001 | 11.06.2015 ora 800 | 11.06.2015 ora 1900 |  | Mediaș
41 | Declanșare supapă de siguranță SRM Slănic Moldova-sat | SRM Slănic Moldova-sat | SM0424D0 | Slănic Moldova-sat | [6 empty] | SM-SD001 | 12.06.2015 ora 1300 | 12.06.2015 ora 1505 | Efectuată | Bacău
42 | Mentenanță SRM Recaș | SRM Recaș | SM0332D0 | Recaș | [6 empty] | SM-SD001 | 16.06.2015 ora 900 | 16.06.2015 ora 1030 |  | Arad
43 | Mentenanță SRM Hamba | SRM Hamba | SM0101D0 | Hamba | [6 empty] | SM-SD001 | 18.06.2015 ora 900 | 18.06.2015 ora 1200 |  | Mediaș
44 | Mentenanță racord si SRM Zagna Vădeni | SRM Zagna Vădeni | SM0532D0 | Zagna Vădeni | [6 empty] | SM-SD001 | 18.06.2015 ora 800 | 18.06.2015 ora 1800 |  | Brăila
45 | Mentenanță SRM SC Suinprod Roman | SRM Suinprod Roman | SM0466D0 | SC Suinprod Roman | [6 empty] | SM-CF001 | 20.06.2015 ora 900 | 20.06.2015 ora 1200 |  | Bacău
46 | Mentenanță SRM Incontro I Timișoara | SRM Incontro I Timișoara | SM0337D0 | SC Incontro I Timișoara | [6 empty] | SM-CF001 | 22.06.2015 ora 800 | 22.06.2015 ora 930 |  | Arad
47 | Mentenanță SRM Chişoda | SRM Chişoda | SM0345D0 | Chişoda | [6 empty] | SM-SD001 | 23.06.2015 ora 900 | 23.06.2015 ora 1030 |  | Arad
48 | Mentenanță SRM Petelea | SRM Petelea | SM0710D0 | Petelea | [6 empty] | SM-SD001 | 23.06.2015 ora 900 | 23.06.2015 ora 1400 |  | Cluj
49 | Mentenanță SRM Gornesti | SRM Gornesti | SM0699D0 | Gornesti | [6 empty] | SM-SD001 | 24.06.2015 ora 900 | 24.06.2015 ora 1400 |  | Cluj
50 | Eliminare sifon pe conducta 10" Tg.Ocna - Slănic Moldova | Rv. 7 Cireşoaia | SM0422D0 | Cireşoaia | SM0423D0 | Cerdac |  |  |  |  | SM-SD001 | 24.06.2015 ora 900 | 24.06.2015 ora 1200 |  | Bacău
[5 empty] | SM0424D0 | Slănic Moldova-sat
[5 empty] | SM0425D0 | Slănic Moldova
51 | Mentenanță SRM Petrilaca de Gornești | SRM Petrilaca | SM0068D0 | Petrilaca | [6 empty] | SM-SD001 | 25.06.2015 ora 900 | 25.06.2015 ora 1400 |  | Cluj
52 | Mentenanţă SRM Rusciori | SRM Rusciori | SM0761D0 | Rusciori | [6 empty] | SM-SD001 | 25.06.2015 ora 900 | 25.06.2015 ora 1200 |  | Mediaș
53 | Înlocuire panou de măsură PM Bunești - la solicitarea Romgaz | Bunești | SM0030D0 | Bunești |  |  | PM0010 | Bunești |  |  | SM-SD001 | 25.06.2015 ora 800 | 25.06.2015 ora 1500 |  | Brașov
|  |  | SM0031D0 | Fișer | [6 empty] | PM-PP001
54 | Înlocuire sistem de măsură în SRM Exconal Blăjel | SRM Exconal Blăjel | SM0856D0 | SC Exconal Botorca | [6 empty] | SM-CF001 | 03.07.2015 ora 900 | 03.07.2015 ora 1400 |  | Mediaș
55 | Înlocuire sistem de măsură în SRM Copșa Mică | SRM Copșa Mică | SM0862D1 | Copșa Mică | [6 empty] | SM-SD001 | 07.07.2015 ora 700 | 07.07.2015 ora 1500 |  | Mediaș
56 | Detensionare și reparație fisură pe racord 4” SRM Dorohoi | racord | SM0496D0 | Dorohoi | [6 empty] | SM-SD001 | 08.07.2015 ora 1000 | 08.07.2015 ora 1700 |  | Bacău
57 | Mentenanță SRM Loamneș | SRM Loamneș | SM0749D0 | Loamneș | [6 empty] | SM-SD001 | 09.07.2015 ora 800 | 09.07.2015 ora 1500 |  | Mediaș
58 | Reparare conductă 8" Cornăţel - Avrig | racord SRM Cornăţel | SM0795D0 | Cornăţel | [6 empty] | SM-SD001 | 11.07.2015 ora 900 | 11.07.2015 ora 1800 |  | Mediaș
|  |  | SM0247D0 | Cornăţel Moară
|  |  | SM0801D0 | Bradu
|  |  | SM0796D0 | Săcădate
|  |  | SM0804D0 | SC Venturelli Prod Avrig
|  |  | SM0802D1 | Avrig
[5 empty] | SM0802D2 | SC Fabrica de Sticlă Avrig |  |  |  |  | SM-CF001
|  |  | SM0876D0 | Racoviţa
|  |  | SM1041D0 | Sebeşu de Jos
|  |  | SM0903D0 | Sebeşu de Sus
|  |  | SM0805D0 | Turnu Roşu
|  |  | SM0819D1 | Mârşa
59 | Reparare conductă 10" Cristeşti - Tg. Neamţ | SRM Timisesti | SM0944D0 | SC Antr.de lucr. Drum. Și pod. | [6 empty] | SM-CF001 | 14.07.2015 ora 800 | 14.07.2015 ora 1500 |  | Bacău
60 | Mentenanță SRM Buzău | SRM Buzău | SM0179D0 | Buzău | [6 empty] | SM-SD001 | 17.07.2015 ora 800 | 17.07.2015 ora 1900 |  | Brăila
61 | Montare flanșă electroizolantă SRM Oltenița | SRM Oltenița | SM0962D0 | Oltenița | [6 empty] | SM-SD001 | 22.07.2015 ora 930 | 22.07.2015 ora 1930 |  | București
62 | Cuplare deviere conductă 12 3/4" Satu Mare - Baia Mare | SRM Săsar I | SM0582D0 | Săsar I | [6 empty] | SM-SD001 | 22.07.2015 ora 800 | 22.07.2015 ora 1800 | Efectuată | Cluj
63 | Mentenanță SRM Intercar Șelimbăr | SRM INTERCAR Șelimbăr | SM0888D0 | SC INTERCAR Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 22.07.2015 ora 900 | 22.07.2015 ora 1400 |  | Mediaș
64 | Mentenanță SRM Trakia Leasing Șelimbăr | SRM TRAKIA LEASING Șelimbăr | SM0887D0 | SC TRAKIA LEASING Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 23.07.2015 ora 900 | 23.07.2015 ora 1200 |  | Mediaș
65 | Cuplare deviere conductă 10 3/4" Ocna Mureș - Aiud | SRM Ciugudu de Jos SRM Mirăslău | SM0638D0 | Mirăslău | [6 empty] | SM-SD001 | 23.07.2015 ora 700 | 23.07.2015 ora 1930 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0639D0 | Decea
|  |  | SM0667D0 | Ciugudu de Jos
66 | Punere în siguranță a conductei 12”-10”-8” Sibiu II - Tălmaciu | SRM Cisnădie III | SM0887D0 | SC TRAKIA LEASING Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 28.07.2015 ora 900 | 28.07.2015 ora 1400 |  | Mediaș
|  |  | SM1220D0 | Cisnădie III | [6 empty] | SM-SD001
67 | Mentenanță pe conductele 12” Sibiu I - Sibiu II, fir I si II | SRM Wienerberger+Tondach | SM0991D1 | SC Wienerberger Sibiu | [6 empty] | SM-CF001 | 29.07.2015 ora 900 | 29.07.2015 ora 1300 |  | Mediaș
|  |  | SM0991D2 | SC Tondach Rom Production Sibiu
68 | Remediere defect de coroziune pe 4" racord SRM Marga | robinet de racord din Vest I | SM0316D0 | Marga | [6 empty] | SM-SD001 | 31.07.2015 ora 900 | 31.07.2015 ora 1600 |  | Arad
69 | Mentenanță racord SRM Pârvulești | racord SRM Pârvulești | SM0189D0 | Pârvulești | [6 empty] | SM-SD001 | 05.08.2015 ora 800 | 05.08.2015 ora 1300 |  | Craiova
70 | Montare flanșă electroizolantă pe racord SRM Periş IF | racord SRM Periş | SM1118D0 | ROMSUINTEST Niculeşti | [6 empty] | SM-SD001 | 13.08.2015 ora 900 | 13.08.2015 ora 1600 |  | București
|  |  | SM1233D0 | Periş IF
71 | Mentenanţă SRM Venchi | SRM Venchi | SM0008D0 | Venchi | [6 empty] | SM-SD001 | 12.08.2015 ora 1000 | 12.08.2015 ora 1300 |  | Mediaș
72 | Mentenanță SRM Petroutilaj Câmpina | SRM Petroutilaj Câmpina | SM0091D0 | SC PETROUTILAJ Poiana Câmpina | [6 empty] | SM-CF001 | 13.08.2015 ora 900 | 13.08.2015 ora 1500 |  | București
73 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM SC PIONEER HI-BREAD Seeds Agro | SC PIONEER HI-BREAD Seeds Agro | SM0989D0 | SC PIONEER HI-BREAD Seeds Agro | [6 empty] | SM-SD001 | 18.08.2015 ora 1538 | 18.08.2015 ora 1915 | Efectuată | București
74 | Montare PM Feliceni | Feliceni | SM0409D0 | Mugeni | [6 empty] | SM-SD001 | 20.08.2015 ora 900 | 21.08.2015 ora 1800 |  | Mediaș
|  |  | SM0410D0 | Feliceni
75 | Remediere defect pe racord SRM Pitești Sud | racord SRM Pitești Sud | SM0221D0 | Pitești Sud | [6 empty] | SM-SD001 | 19.08.2015 ora 1630 | 21.08.2015 ora 1400 |  | Craiova
[7 empty] | PM0070 | Pitești C2 |  |  | PM-PP001 | 20.08.2015 ora 900 | 20.08.2015 ora 1800
76 | Relocare conductă 20” Vest I și racord 4” SRMP Chizătău | zona Chizătău | SM0936D0 | Chizătău | [6 empty] | SM-SD001 | 27.08.2015 ora 0900 | 27.08.2015 ora 1600 |  | Arad
|  |  | SM0329D0 | SC Moara Maria Chizătău
77 | Separare conductă de transport 20" Dealu Mare Moinești - Dărmănești de conducta 16" OMV Petrom | zona Văsîești | SM0440D0 | Moinești I - Dealu Mare | [6 empty] | SM-SD001 | 27.08.2015 ora 0900 | 27.08.2015 ora 1700 |  | Bacau
78 | Lucrări de mentenanță SRM Brasov II pentru reducerea pierderilor de gaze | SRM Brașov II | SM0866D0 | SRM Brașov II | [6 empty] | SM-SD001 | 01.09.2015 ora 0930 | 15.09.2015 ora 1530 | Nu este afectată alimentarea cu gaze a consumatorilor din orașul Brașov deserviți de acest SRM -alimentare alternativă prin SRM Brașov I | Brașov
79 | Repunerea în funcțiune a unui tronson din conducta 28” Inel București după executarea lucrărilor de reabilitare și pentru efectuarea lucrărilor de cuplare a bypass-ului la racordul 4” SRM Jilava | Inel București - Jiava | SM1051D0 | SRM Jilava | [6 empty] | SM-SD001 | 02.09.2015 ora 0700 | 02.09.2015 ora 1500 |  | București
80 | Montare robinete în Panoul de măsura Bogata III | PM Bogata III | SM0668D0 | SRM Petrilaca | [6 empty] | SM-SD001 | 03.09.2015 ora 0800 | 03.09.2015 ora 1800 |  | Cluj
[7 empty] | PM0133 | PM Bogata II |  |  | PM-PP001
81 | Schimbare soluție de alimentare cu gaze SRM Jidvei | SRM Jidvei I | SM0848D0 | SRM Jidvei I | [6 empty] | SM-SD001 | 04.09.2015 ora 1000 | 04.09.2015 ora 1400 |  | Mediaș
82 | Schimbare soluție de alimentare cu gaze SRM Jidvei II Bălcaciu | SRM Jidvei II Bălcaciu | SM0849D0 | SRM Jidvei II Bălcaciu | [6 empty] | SM-SD001 | 07.09.2015 ora 1000 | 07.09.2015 ora 1400 |  | Mediaș
83 | Desființare ocolitor în SRM Chendu | SRM Chendu | SM0825D0 | Chendu Valea Nirajului | [6 empty] | SM-SD001 | 09.09.2015 ora 1000 | 09.09.2015 ora 1300 |  | Mediaș
84 | Cuplare 20" Racova-Gherăieşti, fir I şi 16" Gherăieşti-Iaşi, fir I la NT Gherăieşti | NT Gherăieşti | SM0466D0 | SC Suinprod Roman | [6 empty] | SM-CF001 | 22.09.2015 ora 700 | 22.09.2015 ora 2000 |  | Bacău
|  |  | SM1097D0 | Tămăşeni | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM0925D0 | Săbăoani
85 | Mentenanţă racord SRM Zau de Câmpie | Zau de Câmpie | SM0643D0 | Zau de Câmpie | [6 empty] | SM-SD001 | 22.09.2015 ora 700 | 22.09.2015 ora 1830 |  | Cluj
86 | Modernizare SMG Horia | SMG Horia | SM0355D0 | Zimandu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | 22.09.2015 ora 900 | 22.09.2015 ora 1800 |  | Arad
87 | Modernizare NT Moisica | NT Moisica |  |  |  |  | PM0023 | Florica |  |  | PM-PP001 | 29.09.2015 ora 730 | 30.09.2015 ora 1500 |  | Brăila
88 | Înlocuire robinet defect la intrarea în SRM Braşov II | Braşov II | SM0049D0 | Prejmer | [6 empty] | SM-SD001 | 03.10.2015 ora 900 | 05.10.2015 ora 900 |  | Brașov
|  |  | SM1011D0 | SC GRAELLS Prejmer
|  |  | SM0866D1 | Târlungeni
|  |  | SM0866D0 | Brașov II
89 | Modernizare NT Gherăieşti | NT Gherăieşti | SM1209D0 | Mirceşti | [6 empty] | SM-SD001 | 05.10.2015 ora 800 | 05.10.2015 ora 2000 |  | Bacău
|  |  | SM0884D0 | Hălăuceşti | [6 empty] | SM-SD001 | 05.10.2015 ora 800 | 07.10.2015 ora 2000
90 | Inlocuire robinet de inchidere - Punctul D | Punctul D-Zona Dealu Frumos | SM0015D0 | Ruja | [6 empty] | SM-SD001 | 07.10.2015 ora 0900 | 07.10.2015 ora 1500 |  | Medias
91 | Reparatie pe racord SRM Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | zona Susita, Rugi, Parvulesti | SM0187D0 | Rugi | [6 empty] | SM-SD001 | 14.10.2015 ora 1000 | 14.10.2015 ora 1400 |  | Craiova
|  |  | SM0188D0 | Alexeni | [6 empty] | SM-SD001 | 14.10.2015 ora 1000 | 14.10.2015 ora 1400
|  |  | SM0189D0 | Parvulesti | [6 empty] | SM-SD001 | 14.10.2015 ora 1000 | 14.10.2015 ora 1400
|  |  | SM0186D0 | Spitalul de PNF Tudor Vladimirescu Runcu | [6 empty] | SM-CF001 | 14.10.2015 ora 1000 | 14.10.2015 ora 1400
92 | Montare capac elipsoidal aval de robinetul nr.73 pe dn500 Vest 1 | zona Craciunel | SM0272D0 | Craciunelu de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 15.10.2015 ora 0700 | 15..10.2015 ora 1900 |  | Medias
93 | Inlocuire robinet de inchidere - pe conducta Dn500 Vest II | zona SRM Bucerdea | SM0271D0 | Bucerdea Grânoasă | [6 empty] | SM-SD001 | 20.10.2015 ora 930 | 20.10.2015 ora 1900 |  | Medias
94 | Cuplare PM Brăneşti şi scoatere din funcţiune tronson din conducta Ileana - Bucureşti | zona Brăneşti | SM0163D0 | SIE Brăneşti | [6 empty] | SM-CF001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800 |  | București
|  |  | SM0941D0 | Brăneşti | [6 empty] | SM-SD001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800
|  |  | SM0164D0 | SC SDE Belciugatele | [6 empty] | SM-CF001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800
|  |  | SM1148D0 | Călăreţi | [6 empty] | SM-SD001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800
|  |  | SM0166D0 | INCDA Fundulea | [6 empty] | SM-CF001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800
|  |  | SM0035D0 | Pasărea | [6 empty] | SM-SD001 | 23.10.2015 ora 900 | 23.102015 ora 1800
95 | Cuplarea în Nodul Tehnologic "Punctul D" a conductei Dn500 Punctul "D" - Rodbav - Fagaraş | zona NT Punctul "D" | SM0785D0 | UM Cincu | [6 empty] | SM-CF001 | 22.10.2015 ora 900 | 22.102015 ora 1800 |  | Mediaş
96 | Cuplarea în Nodul Tehnologic "Punctul D" a conductei Dn500 Barghiş - Făgăraş | zona NT Punctul "D" | SM0782D0 | Agnita | [6 empty] | SM-SD001 | 28.10.2015 ora 900 | 28.10.2015 ora 1500 |  | Mediaş
[7 empty] | PM | Agnita |  |  | PM-PP001
97 | Scoatere din funcţiune SRM Lunca Târnavei - la solicitarea E-ON Energie România SA | zona SRMP Lunca Târnavei | SM0851D0 | Lunca Târnavei | [6 empty] | SM-SD001 | 02.11.2015 ora 1000 | 02.11.2015 ora 1400 |  | Mediaş
98 | Remediere defect pe conducta 8'' Nocrich - Marpod | zona Nocrich - Marpod | SM0763D0 | Alţâna | [6 empty] | SM-SD001 | 02.11.2015 ora 800 | 02.11.2015 ora 1700 |  | Mediaş
|  |  | SM0764D0 | Nocrich | [7 empty] | 28.10.2015 ora 900 | 28.10.2015 ora 900
99 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Pantelimon, jud. Ilfov | SRM Pantelimon, jud. Ilfov | SM0160D0 | Pantelimon | [6 empty] | SM-SD001 | 02.11.2015 ora 1915 | 02.11.2015 ora 2200 | Efectuată | București
100 | Cuplare reparaţie conductă 16'' Micfalău - Sf.Gheorghe | zona Sf.Gheorghe | SM0390D0 | SC LENGYEL Arcuş + ARCOM | [6 empty] | SM-CF001 | 05.11.2015 ora 800 | 06.11.2015 ora 1600 |  | Braşov
101 | Montare capac bombat pe ieşirea CFHC1 din SRMP Chişcani - la solicitarea Distrigaz Sud Reţele | in SRMP Chişcani | SM0531D1 | Chişcani | [6 empty] | SM-SD001 | 06.11.2015 ora 800 | 06.11.2015 ora 1630 | Nu s-a mai efectuat | Brăila
102 | Scoatere din funcţiune SRM Miercurea Ciuc - ieşirea către SC Heineken M.Ciuc - la solicitarea SC Heineken | ieşirea către SC Heineken M.Ciuc | SM0415D2 | SC Heineken M.Ciuc | [6 empty] | SM-CF001 | 07.11.2015 ora 800 | 07.11.2015 ora 1300 |  | Braşov
103 | Proving la contorul DN 400 Inmagazinare Urziceni-Extras - la solicitarea Romgaz | zona Urziceni |  |  |  |  | PM0028 | Urziceni imnagazinat |  |  | PM0028 | 10.11.2015 ora 900 | 10.11.2015 ora 1600 |  | Brăila
104 | Proving la contorul DN 400 Inmagazinare Urziceni-Extras - la solicitarea Romgaz | zona Urziceni |  |  |  |  | PM0028 | Urziceni imnagazinat |  |  | PM0028 | 11.11.2015 ora 900 | 11.11.2015 ora 1600 |  | Brăila
105 | Scoatere din funcţiune SRM Romaneşti - la solicitarea E-oN Distribuţie | SRM Romaneşti | SM0001D0 | Romaneşti | [6 empty] | SM-SD001 | 11.11.2015 ora 900 | 11.11.2015 ora 1300 |  | Mediaş
106 | Scoatere din funcţiune SRM Blaj - la solicitarea E-oN Distribuţie | SRM Blaj | SM0853D0 | Blaj | [6 empty] | SM-SD001 | 12.11.2015 ora 800 | 12.11.2015 ora 1600 |  | Mediaş
107 | Scoatere din funcţiune SRM Joiţa - la solicitarea Euro Seven Industry SRL | SRM Joiţa | SM1086D0 | Joiţa | [6 empty] | SM-SD001 | 13.11.2015 ora 900 | 13.11.2015 ora 1600 |  | Bucureşti
108 | Lucrări de mentenanță SRM Prodprosper Piatra Neamţ | SRM Prodprosper Piatra Neamţ | SM0990D0 | SC Prodprosper Piatra Neamţ | [6 empty] | SM-CF001 | 17.11.2015 ora 1130 | 17.11.2015 ora 1230 |  | Bacău
109 | Lucrări de mentenanţă SRM Botoşani | SRM Botoşani | SM0494D2 | SC MODERN CALOR Botoşani | [6 empty] | SM-CF001 | 19.11.2015 ora 800 | 19.11.2015 ora 1800 |  | Bacău
110 | Scoatere din funcţiune SRM Coveş - la solicitarea E-oN Distribuţie | SRM Coveş | SM0781D0 | Coveş | [6 empty] | SM-SD001 | 18.11.2015 ora 900 | 18.11.2015 ora 1300 |  | Mediaş
111 | Lucrări de mentenanţă SRM Interagroaliment Oneşti | SRM Interagroaliment Oneşti | SM0128D0 | SC Interagroaliment Oneşti | [6 empty] | SM-CF001 | 19.11.2015 ora 1200 | 19.11.2015 ora 1800 |  | Bacău
112 | Scoatere din funcţiune SRM Oradea I - la solicitarea SC Gaz Vest SA Arad | SRM Oradea I | SM0300D0 | Oradea I | [6 empty] | SM-SD001 | 21.11.2015 ora 900 | 21.11.2015 ora 1600 |  | Cluj
113 | Oprirea gazelor din PM Midia Petromar - la solicitarea OMV Petrom SA | PM Midia |  |  |  |  | PM0107 | Midia Petromar |  |  | PM-PP001 | 03.12.2015 ora 1000 | 06.12.2015 ora 1500 |  | Constanţa
114 | Scoatere din funcţiune SRM Şomârd - la solicitarea E-oN Distribuţie | Şomârd | SM0865D0 | Târnava Şomârd | [6 empty] | SM-SD001 | 04.12.2015 ora 900 | 04.12.2015 ora 1200 |  | Mediaş
115 | Deviere racord DN150 Sighisoara 1 | Sighisoara |  |  |  |  | PM0157 | Sighişoara Sonda III |  |  | PM-PP001 | 11.12.2015 ora 1100 | 11.12.2015 ora 1500 |  | Medias
116 | Cuplare tronson pe conducta DN300 Turburea-Turceni | zona Turceni | SM1166D0 | Turceni | [6 empty] | SM-SD001 | 14.12.2015 ora 900 | 14.12.2015 ora 1300 |  | Mediaş
117 | Scoatere din funcţiune SRM Şoroştin - la solicitarea E-oN Distribuţie | SRM Şoroştin | SM0758D0 | Şoroştin | [6 empty] | SM-SD001 | 17.12.2015 ora 900 | 17.12.2015 ora 1500 |  | Mediaş
118 | Avarie pe conducta 12" Odorhei - Chedea | zona traversare râu Târnava Mare | SM0999D0 | SC Gordon Prod Bulgăreni | [6 empty] | SM-CF001 | 16.12.2015 ora 2230 | 17.12.2015 ora 2000 |  | Braşov
119 | Scoatere din funcţiune SRM Bacău I - la solicitarea E-oN Distribuţie | SRM Bacău I | SM0443D0 | Bacău I | [6 empty] | SM-SD001 | 23.12.2015 ora 800 | 23.12.2015 ora 2000 |  | Bacău
120
121
Note on B76: Brigitte Untch: adresa Romgaz nr.12873/19.06.2015