## Sheet1
S.N.T.G.N. "TRANSGAZ" S.A. MEDIAŞ
PROGRAMUL LUCRĂRILOR NEPLANIFICATE PE ANUL 2016 CARE CAUZEAZĂ REDUCERI SAU ÎNTRERUPERI ALE CAPACITĂŢILOR FERME DE TRANSPORT ÎN S.N.T. / SCHEDULE OF UNPLANNED WORKS FOR 2016 CAUSING REDUCTIONS OR INTERRUPTIONS OF THE FIRM TRANSMISSION CAPACITIES IN THE NTS
Nr. crt. / Item No. | Denumirea lucrării / Name of the work | Zonă de intervenţie / Intervention area | Punct de ieşire/intrare afectat / Affected Exit/Entry point | [7 empty] | PUNCT RELEVANT AFECTAT / AFFECTED RELEVANT POINT | Data/ora întreruperii/reducerii / Date/hour of the interruption/reduction | Data/ora repunerii în funcţiune / Date/hour of the return to operation | Observații / Observations | Exploatarea Teritorială / Regional Office
|  |  | Punct de ieşire din SNT / Exit point from the NTS |  |  |  | Punct de intrare în SNT / Entry point in the NTS
|  |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction |  | Întrerupere capacitate / Capacity interruption |  | Reducere capacitate / Capacity reduction
|  |  | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code | Denumire / Name | Cod / Code
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Rugănești | SRM Rugănești | SM0401D0 | Rugănești | [6 empty] | SM-SD001 | 01.01.2016 ora 448 | 01.01.2016 ora 650 | Efectuată | Mediaș
2 | Înghețare dispozitiv reglare din instalația tehnologică aparținând Romgaz | SRM Agnita | SM0782D0 | Agnita | [6 empty] | SM-SD001 | 02.01.2016 ora 1045 | 02.01.2016 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
3 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM UM Miercurea Ciuc | SRM UM Miercurea Ciuc | SM0416D0 | UM Miercurea Ciuc | [6 empty] | SM-CF001 | 04.01.2016 ora 1000 | 04.01.2016 ora 1200 | Efectuată | Brașov
4 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Feleacu | SRM Feleacu | SM0609D0 | Feleacu | [6 empty] | SM-SD001 | 05.01.2016 ora 700 | 05.01.2016 ora 1130 | Efectuată | Cluj
5 | Obstrucție fizică a conductei Ø12” Frasin - Câmpulung Moldovenesc din cauza impurităților istorice aflate în conductă | zona Câmpulung Moldovenesc | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | 18.01.2016 ora 2030 | 20.01.2016 ora 2320 | Efectuată | Bacău
6 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM CET Govora | SRM CET Govora | SM1254D0 | CET Govora | [6 empty] | SM-CF001 | 25.01.2016 ora 1833 | 25.01.2016 ora 1918 | Efectuată | Craiova
7 | Defect pe conducta Ø20" Hurezani - Corbu, fir II | Verguleasa | SM0226D1 | Cungrea | [6 empty] | SM-SD001 | 31.01.2016 ora 500 | 31.01.2016 ora 1715 | Efectuată | Craiova
|  |  | SM0226D2 | Otești (Cungrea) | [6 empty] | SM-CF001
|  |  | SM0243D0 | Oporelu
8 | Înlocuire tronson pe conducta Ø10” racord PM Deparați Hârlești | PM Deparați Hârlești |  |  |  |  | PM0041 | Deparați Hârlești |  |  | PM-PP001 | 17.02.2016 ora 800 | 17.02.2016 ora 1800 | Efectuată | București
9 | Cuplare panou de reglare la Ø20" racord SRM Fortus Iași |  | SM0483D1 | Iași II Fortus | [6 empty] | SM-SD001 | 23.02.2016 ora 800 | 24.02.2016 ora 1800 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM0483D3 | Miroslava
|  |  | SM0483D2 | SC Fortus Iași | [6 empty] | SM-CF001
10 | Montare odorizator nou în SRM Bobocu | SRM Bobocu | SM0180D0 | UM Bobocu | [6 empty] | SM-CF001 | 23.02.2016 ora 800 | 23.02.2016 ora 1300 | Efectuată | Brăila
11 | Remediere defect de coroziune pe conducta dn300 Sărmas-Dej-Hideaga-Satu Mare (Nord 1) | localitatea Gâlgău | SM0549D0 | Gâlgău | [6 empty] | SM-SD001 | 24.02.2016 ora 800 | 24.02.2016 ora 1100 | Efectuată | Cluj
[12 empty] | 26.02.2016 ora 700 | 26.02.2016 ora 1200
12 | Reetanșare instalație de odorizare în SRM Șeica Mare | SRM Șeica Mare | SM0737D0 | Șeica Mare | [6 empty] | SM-SD001 | 25.02.2016 ora 900 | 25.02.2016 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
13 | Înlocuire tronson pe conducta Ø10” racord PM Deparați Hârlești | PM Deparați Hârlești |  |  |  |  | PM0041 | Deparați Hârlești |  |  | PM-PP001 | 02.03.2016 ora 900 | 02.03.2016 ora 1800 | Efectuată | București
14 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Giarmata | SRM Giarmata | SM0347D0 | Giarmata | [6 empty] | SM-SD001 | 15.03.2016 ora 648 | 15.03.2016 ora 1010 | Efectuată | Arad
15 | Conducta Ø12" Agârbiciu - Sibiu - eliminare gară godevil | zona Șeica Mare, Slimnic | SM0737D0 | Șeica Mare | [6 empty] | SM-SD001 | 16.03.2016 ora 800 | 16.03.2016 ora 1800 | Efectuată | Mediaș
|  |  | SM0740D0 | Ruși
|  |  | SM0739D0 | Veseud Sibiu
|  |  | SM0741D0 | Slimnic
|  |  | SM0101D0 | Hamba
[9 empty] | PM0141 | Șoala | PM-PP001
[7 empty] | PM0139 | Ruși
16 | Scoatere din funcţiune SRM Șoroștin - la solicitarea E-on Distribuţie | SRM Șoroștin | SM0758D0 | Șoroștin | [6 empty] | SM-SD001 | 17.03.2016 ora 900 | 17.03.2016 ora 1400 | Efectuată | Mediaș
17 | Înlocuire contor cu turbină la SRM Peciu Nou | SRM Peciu Nou | SM0335D0 | Peciu Nou | [6 empty] | SM-SD001 | 04.04.2016 ora 1000 | 04.04.2016 ora 1200 | Efectuată | Arad
18 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Venchi | SRM Venchi | SM0008D0 | Venchi | [6 empty] | SM-SD001 | 03.04.2016 ora 810 | 03.04.2016 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
19 | Remediere defect de coroziune pe racord SRM Bentonita Medieșu Aurit | SRM Bentonita Medieșu Aurit | SM0580D0 | S.C. Bentonita Medieșu Aurit | [6 empty] | SM-CF001 | 07.04.2016 ora 800 | 07.04.2016 ora 1600 | Efectuată | Cluj
20 | Montare contor ultrasonic la panou de măsurare DN 400 Înmagazinare Romgaz și verificare traductor de presiune în SCV Urziceni | SCV Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 08.04.2016 ora 900 | 08.04.2016 ora 1300 | Efectuată | Brăila
21 | Intrerupere alimentare S.C. Heineken S.A. Miercurea Ciuc - la solicitarea S.C. Heineken S.A. | SC Heineken SA Miercurea Ciuc | SM0415D2 | SC Heineken SA Miercurea Ciuc | [6 empty] | SM-CF001 | 10.04.2016 ora 900 | 10.04.2016 ora 1500 | Efectuată | Brașov
22 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SC Trakia Leasing Șelimbăr | SM0887D0 | SC Trakia Leasing Șelimbăr | [6 empty] | SM-CF001 | 12.04.2016 ora 900 | 12.04.2016 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
23 | Lucrări în sistemul de distribuție Satu Nou - la soicitarea S.C. Distrigaz Sud Retele | Satu Nou | SM1116D0 | Hălchiu II | [6 empty] | SM-SD001 | 14.04.2016 ora 1000 | 14.04.2016 ora 1300 | Efectuată | Brașov
24 | Remediere defect pe conducta 20" Corbu - București fir negodevilabil | zona Râca | [6 empty] | PM0053 | Grădiştea | PM-PP001 | 14.04.2016 ora 900 | 14.04.2016 ora 1700 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | SU Zătreni
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0064 | Hălăngeşti
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0069 | Corbu
[9 empty] | PM0034 | Popeşti Lăpuşata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
24 | Remediere defect de coroziune pe conducta Ø12" Nord I | Traversare CF Căpâlna | SM0548D0 | Căpâlna | [6 empty] | SM-SD001 | 19.04.2016 ora 830 | 19.04.2016 ora 1530 | Efectuată | Cluj
25 | Întrerupere alimentare S.C. Heineken S.A. Miercurea Ciuc - la solicitarea S.C. Heineken S.A. | SC Heineken SA Miercurea Ciuc | SM0415D2 | SC Heineken SA Miercurea Ciuc | [6 empty] | SM-CF001 | 17.04.2016 ora 900 | 17.04.2016 ora 1700 | Efectuată | Brașov
26 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Rusciori | SM0761D0 | Rusciori | [6 empty] | SM-SD001 | 19.04.2016 ora 900 | 19.04.2016 ora 1200 | Efectuată | Mediaș
27 | Lucrări de mentenanță în SRM Romos | SRM Romos | SM0293D0 | Romos | [6 empty] | SM-SD001 | 27.04.2016 ora 900 | 27.04.2016 ora 1600 | Efectuată | Arad
28 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Cărani | SM1008D0 | Cărani | [6 empty] | SM-SD001 | 28.04.2016 ora 1100 | 28.04.2016 ora 1300 | S-a amânat | Arad
29 | Remediere defect pe conducta 20" Hurezani - Bibești | zona Totea | [6 empty] | PM0064 | Hălăngeşti | PM-PP001 | 10.05.2016 ora 600 | 10.05.2016 ora 1800 | Efectuată | Craiova
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0069 | Corbu
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0270 | SU Zătreni
[9 empty] | PM0205 | Hurezani SU
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
30 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Clinceni Aeroport | SM0249D3 | Clinceni Aeroport | [6 empty] | SM-SD001 | 11.05.2016 ora 900 | 11.05.2016 ora 1400 | Efectuată | București
31 | Lucrări de punere în siguranță tronson conductă Ø16" Odorhei - Miercurea Ciuc | zona Odorheiu Secuiesc | SM0411D0 | Odorheiu Secuiesc | [6 empty] | SM-SD001 | 16.05.2016 ora 800 | 16.05.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0421D0 | Brădești
32 | Lucrări de punere în siguranță tronson conductă Ø16" Odorhei - Miercurea Ciuc | zona Vlăhița | SM0548D0 | Căpâlna | [6 empty] | SM-SD001 | 19.05.2016 ora 800 | 19.05.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0412D0 | Vlăhița
33 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Ruși | SM0740D0 | Ruși | [6 empty] | SM-SD001 | 19.05.2016 ora 900 | 19.05.2016 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
34 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Mischii | SRM Mischii | SM1037D0 | Mischii | [6 empty] | SM-SD001 | 13.05.2016 ora 900 | 13.05.2016 ora 1300 | Efectuată | Craiova
35 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Mischii | SRM Mischii | SM1037D0 | Mischii | [6 empty] | SM-SD001 | 18.05.2016 ora 700 | 18.05.2016 ora 0945 | Efectuată | Craiova
36 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM SC Cota 1000 Moroieni | SRM SC Cota 1000 Moroieni | SM0073D0 | SC Cota 1000 Moroieni | [6 empty] | SM-SD001 | 19.05.2016 ora 900 | 19.05.2016 ora 1115 | Efectuată | Brașov
37 | Înlocuire contoare ultrasonice în N.T. Podișor | N.T. Podișor | [6 empty] | PM0205 | Hurezani SU | PM-PP001 | 23.05.2016 ora 800 | 25.05.2016 ora 1600 | Efectuată | București
[9 empty] | PM0062 | Hurezani Bulbuceni
[9 empty] | PM0253 | Hurezani Bustuchini
[9 empty] | PM0034 | Popești Lăpușata
[9 empty] | PM0068 | Tătărani
[9 empty] | PM0259 | Pârâienii de Jos
[9 empty] | PM0053 | Grădiștea
[9 empty] | PM0206 | Piscu Stejari SU
[9 empty] | PM0064 | Hălăngești
[9 empty] | PM0270 | Zătreni SU
[9 empty] | PM0054 | Zătreni
[9 empty] | PM0191 | Mădulari
[9 empty] | PM0069 | Corbu
38 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Roata de Jos | SM1247D0 | Roata de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 25.05.2016 ora 900 | 25.05.2016 ora 1700 | Efectuată | București
39 | Lucrări la instalația tehnologică a SRM-ului | SRM Bicău | SM0573D0 | Bicău | [6 empty] | SM-SD001 | 25.05.2016 ora 1000 | 25.05.2016 ora 1400 | Efectuată | Cluj
40 | Modernizare instalație tehnologică a SRM-ului | SRM Arad III CET | SM0360D1 | Șofronea | [6 empty] | SM-SD001 | 31.05.2016 ora 1000 | 31.05.2016 ora 1200 | Efectuată | Arad
41 | Reabilitare Vest I, interconectare zona Bălcaciu | între R66 și R67 | SM0849D0 | Jidvei II Bălcaciu | [6 empty] | SM-SD001 | 01.06.2016 ora 800 | 01.06.2016 ora 1900 | Efectuată | Mediaș
42 | Lucrări de mentenanță în SRM Titan | SRM Titan | SM0157D0 | București Titan | [6 empty] | SM-SD001 | 02.06.2016 ora 1200 | 29.06.2016 ora 1200 | Efectuată | București
43 | Cuplare SRM Hidrogen la conducta de ieșire din cadrul SRM Brazi | SRM Brazi | SM0126D4 | SC Fabrica Hidrogen Brazi | [6 empty] | SM-CF001 | 07.06.2016 ora 800 | 08.06.2016 ora 1800 | Efectuată | București
44 | Lucrări de mentenanță în SRM Izvorul Rece Nistorești | SRM Izvorul Rece Nistorești | SM0087D0 | SC Izvorul Rece Nistorești | [6 empty] | SM-CF001 | 08.06.2016 ora 800 | 09.06.2016 ora 1530 | Efectuată | București
45 | Lucrări de mentenanță în SRM Baia Mare I+II | SRM Baia Mare I+II | SM0566D1 | Baia Mare I | [6 empty] | SM-SD001 | 07.06.2016 ora 1000 | 07.06.2016 ora 1200 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0566D2 | Baia Mare II
46 | Înlocuire robineți pe conducta 10” Calacea - Mașloc | zona Sânandrei | SM1032D0 | Vinga | [6 empty] | SM-SD001 | 08.06.2016 ora 800 | 08.06.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0116D0 | Orțișoara
|  |  | SM1008D0 | Cărani
|  |  | SM1020D0 | Sânandrei
|  |  | SM1020D1 | SC ȘIRD Sânandrei
[7 empty] | PM0079 | Cărani |  |  | PM-PP001
47 | Montare instalație de încălzire gaze naturale la SRM Aghireșu | SRM Aghireșu | SM1282D0 | Aghireșu | [6 empty] | SM-SD001 | 09.06.2016 ora 800 | 10.06.2016 ora 2000 | Efectuată | Cluj
48 | Lucrări de mentenanță la panoul de măsură Transgaz de la Urziceni înmagazinat/extras | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 09.06.2016 ora 900 | 09.06.2016 ora 1300 | Efectuată | Brăila
49 | Lucrări de mententanță în SRM Cornățel | SRM Cornățel | SM0795D0 | Cornățel | [6 empty] | SM-SD001 | 13.06.2016 ora 900 | 13.06.2016 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
50 | Cuplare conductă 12" Cetate - Blaj în Vest I | zona Tătârlaua | SM0847D0 | Cetatea de Baltă | [6 empty] | SM-SD001 | 15.06.2016 ora 800 | 15.06.2016 ora 1900 | Efectuată | Mediaș
51 | Lucrări de mentenanță în SRM Domnești | SRM Domnești | SM0918D0 | Domnești | [6 empty] | SM-SD001 | 15.06.2016 ora 900 | 15.06.2016 ora 1900 | Efectuată | București
52 | Înlocuire tronson de țeavă pe racord alimentare SRM Bentonită Medieșu Aurit | SRM Bentonită Medieșu Aurit | SM0580D0 | S.C. Bentonită Medieșu Aurit | [6 empty] | SM-CF001 | 16.06.2016 ora 800 | 17.06.2016 ora 1600 | Efectuată | Cluj
53 | Lucrări de mentenanță la panoul de măsură Transgaz de la Urziceni înmagazinat/extras | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 17.06.2016 ora 1000 | 17.06.2016 ora 1600 | Efectuată | Brăila
54 | Întrerupere alimentare SRM Sadu - la solicitarea E-on Distribuție România SA | SRM Sadu | SM0730D0 | Sadu | [6 empty] | SM-SD001 | 22.06.2016 ora 900 | 22.06.2016 ora 1500 | Efectuată | Mediaș
55 | Reabilitare Vest I, interconectare zona Bălcaciu | între R63 și R66 | SM0848D0 | Jidvei I | [6 empty] | SM-SD001 | 23.06.2016 ora 700 | 23.06.2016 ora 2100 | Efectuată | Mediaș
56 | Montare robinet pe conducta 20" Slătioarele - Schitu Golești | zona Pișcani, amonte de TA Argeșel | SM1131D0 | Budeasa | [6 empty] | SM-SD001 | 24.06.2016 ora 800 | 24.06.2016 ora 2000 | Nu s-a putut efectua | Craiova
[7 empty] | PM0281 | Micești |  |  | PM-PP001 | 28.06.2016 ora 600 | 28.06.2016 ora 1800 | Efectuată
57 | Remediere definitivă a defectului apărut pe racord 4” SRM Cârțișoara |  | SM0815D0 | Cârțișoara | [6 empty] | SM-SD001 | 28.06.2016 ora 900 | 28.06.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
58 | Modernizare instalație tehnologică a SRM-ului Oprișenești | SRM Oprișenești | SM0184D2 | Oprișenești Petrom | [6 empty] | SM-CF001 | 28.06.2016 ora 700 | 28.06.2016 ora 1900 | Efectuată | Brăila
59 | Montare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras. | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 30.06.2016 ora 1000 | 30.06.2016 ora 1400 | Efectuată | Brăila
60 | Demontare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras. | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 01.07.2016 ora 1000 | 01.07.2016 ora 1400 | Efectuată | Brăila
61 | Lucrări de mententanță în SRM București 16 Februarie | SRM București 16 Februarie | SM0144D0 | București 16 Februarie | [6 empty] | SM-SD001 | 06.07.2016 ora 1100 | 14.09.2016 ora 1200 | Efectuată | București
62 | Înlocuire flanșă electroizolantă pe racord SRM Cisnădie III | racord SRM Cisnădie III | SM1220D0 | Cisnădie III | [6 empty] | SM-SD001 | 07.07.2016 ora 900 | 07.07.2016 ora 1300 | Efectuată | Mediaș
63 | Lucrări de mententanță în SRM Breaza | SRM Breaza | SM0085D1 | Breaza PH | [6 empty] | SM-SD001 | 12.07.2016 ora 800 | 12.07.2016 ora 1700 | Efectuată | București
|  |  | SM0085D2 | S.C. Hidrojet Breaza
64 | Lucrări de mententanță în SRM Vladimirescu | SRM Vladimirescu | SM0350D0 | Vladimirescu | [6 empty] | SM-SD001 | 12.07.2016 ora 1100 | 12.07.2016 ora 1400 | Efectuată | Arad
65 | Lucrări de mententanță în SRM Hălchiu | SRM Hălchiu | SM0041D0 | Hălchiu | [6 empty] | SM-SD001 | 13.07.2016 ora 900 | 13.07.2016 ora 1200 | Efectuată | Brașov
66 | Montare capace elipsoidale pe 12”-20” Bazna - Turda, în NT Botorca | NT Botorca | SM0856D0 | SC Exconal Blăjel | [6 empty] | SM-CF001 | 14.07.2016 ora 800 | 14.07.2016 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
[7 empty] | PM0114 | Bazna NV |  |  | PM-PP001 | 13.07.2016 ora 900 | 14.07.2016 ora 1500
67 | Înlocuire două cupoane de țeavă pe conducta 6”Bunești - Paloș | [7 empty] | PM0010 | Bunești | PM-PP001 | 19.07.2016 ora 800 | 19.07.2016 ora 1800 | Efectuată | Brașov
68 | Înlocuire cupon de țeavă pe conducta 6” racord SRM Bunești |  | SM0030D0 | Bunești | [6 empty] | SM-SD001 | 20.07.2016 ora 900 | 20.07.2016 ora 1500 | Efectuată | Brașov
69 | Lucrări de mententanță în SRM Cluj II | SRM Cluj II | SM0629D0 | Cluj II | [6 empty] | SM-SD001 | 21.07.2016 ora 800 | 21.07.2016 ora 1800 | Efectuată | Cluj
70 | Montare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras. | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 21.07.2016 ora 900 | 21.07.2016 ora 1300 | Efectuată | Brăila
71 | Demontare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras. | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 22.07.2016 ora 900 | 22.07.2016 ora 1300 | Efectuată | Brăila
72 | Demontare două sifoane pe conducta 12" Frasin - Câmpulung Moldovenesc | zona Câmpulung Moldovenesc | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | 27.07.2016 ora 800 | 27.07.2016 ora 2000 | Efectuată | Bacău
73 | Intervenție accidentală neautorizată pe 6” racord SRM Moldovenești | racord SRM Moldovenești | SM0970D0 | Moldovenești | [6 empty] | SM-SD001 | 25.07.2016 ora 1110 | 25.07.2016 ora 1800 | Efectuată | Cluj
74 | Deviere conducta 20" Ghimbav - Brașov IV | zona Brașov IV | SM1135D0 | Brașov IV | [6 empty] | SM-SD001 | 27.07.2016 ora 800 | 29.07.2016 ora 1800 | Efectuată | Brașov
75 | Reparație conducta 12" Nord I Sărmășel in zona Geaca, jud. Cluj | Geaca | SM0046D0 | Cătina | [6 empty] | SM-SD001 | 03.08.2016 ora 800 | 03.08.2016 ora 2000 | Efectuată | Cluj
76 | Relocare/protejare conducta DN 100 mm racord SRM Sântimbru | SRM Sântimbru | SM0276D1 | Sântimbru | [6 empty] | SM-SD001 | 03.08.2016 ora 800 | 03.08.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0276D2 | SC 3 FAN Construct Sântimbru | [6 empty] | SM-CF001
77 | Scoatere din funcţiune SRM Velț - la solicitarea E-on Distribuţie | SRM Velț | SM0855D0 | Velț | [6 empty] | SM-SD001 | 04.08.2016 ora 900 | 04.08.2016 ora 1400 | Nu s-a efectuat | Mediaș
78 | Lucrări de mententanță în SRM Târlungeni | SRM Târlungeni | SM0866D1 | Târlungeni | [6 empty] | SM-SD001 | 10.08.2016 ora 900 | 10.08.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
79 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Isovolta | SRM Isovolta | SM1022D0 | SC Isovolta Sediu București | [6 empty] | SM-CF001 | 10.08.2016 ora 1330 | 10.08.2016 ora 1430 | Efectuată | București
80 | Lucrări de mententanță în SRM Arad III CET | SRM Arad III CET | SM0360D1 | Șofronea | [6 empty] | SM-SD001 | 11.08.2016 ora 900 | 11.08.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
81 | Cuplare pe conducta DN 700 mm Sinaia - Filipești a unei instalații gara primire godevil | Drăgăneasa | SM0096D0 | Provița de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 17.08.2016 ora 700 | 18.08.2016 ora 1700 | Efectuată | București
82 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Cornățel | SRM Cornățel | SM0795D0 | Cornățel | [6 empty] | SM-SD001 | 13.08.2016 ora 1400 | 13.08.2016 ora 1700 | Efectuată | Mediaș
83 | Lucrări de mententanță în SRM ICME București | SRM ICME București | SM1022D0 | SC Isovolta Sediu București | [6 empty] | SM-CF001 | 17.08.2016 ora 900 | 17.08.2016 ora 1400 | Efectuată | București
84 | Lucrări de mententanță în SRM Bozânta Mică | SRM Bozânta Mică | SM0565D0 | Bozânta Mică | [6 empty] | SM-SD001 | 19.08.2016 ora 900 | 19.08.2016 ora 1200 | Efectuată | Cluj
85 | Curățire interioară a conductei 12" Frasin - Câmpulung Moldovenesc | Zona Frasin - Câmpulung Moldovenesc | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | 25.08.2016 ora 800 | 25.08.2016 ora 2100 | Efectuată | Bacău
86 | Lucrări de mententanță în SRM Breaza | SRM Breaza | SM0085D1 | Breaza PH | [6 empty] | SM-SD001 | 25.08.2016 ora 730 | 25.08.2016 ora 1700 | Efectuată | București
|  |  | SM0085D2 | SC Hidrojet Breaza | [6 empty] | SM-CF001 | 25.08.2016 ora 730 | 25.08.2016 ora 1700
87 | Scoatere din funcțiune tronson din conducta DN 400 Gura Șuții - București | Zona Dragomirești - Joița | SM0099D0 | Lungulețu | [6 empty] | SM-SD001 | 25.08.2016 ora 700 | 27.08.2016 ora 830 | Efectuată | București
|  |  | SM0145D0 | Răcari | [7 empty] | 25.08.2016 ora 700 | 26.08.2016 ora 830
|  |  | SM0146D0 | Titu | [7 empty] | 25.08.2016 ora 700 | 25.08.2016 ora 1800
|  |  | SM1086D0 | Joița | [7 empty] | 25.08.2016 ora 700 | 25.08.2016 ora 1800
|  |  | SM0112D0 | Tărtășești | [7 empty] | 25.08.2016 ora 700 | 25.08.2016 ora 1800
88 | Reîntregire conductă 16” Apa - Sighet Marmației | zona Săpânța | SM0992D0 | Sighetu Marmației | [6 empty] | SM-SD001 | 30.08.2016 ora 800 | 31.08.2016 ora 800 | Efectuată | Cluj
89 | Scoatere din funcţiune SRM Velț - la solicitarea E-on Distribuţie | SRM Velț | SM0855D0 | Velț | [6 empty] | SM-SD001 | 01.09.2016 ora 900 | 01.09.2016 ora 1400 | Efectuată | Mediaș
90 | Cuplare și punere în funcțiune SRM CET Botoșani | SRM Botoșani | SM0494D2 | SC Modern Calor Botoșani | [6 empty] | SM-CF001 | 06.09.2016 ora 800 | 06.09.2016 ora 2100 | Efectuată | Bacău
91 | Remediere definitivă a defectului apărut pe racord 12” SRM Pitești Sud | tronson CET Cărbune - SRM Pitești Sud |  |  |  |  | PM0070 | Pitești C2 |  |  | PM-PP001 | 01.09.2016 ora 800 | 01.09.2016 ora 1600 | Efectuată | Craiova
92 | Montare flanșă electroizolantă pe conducta 28” Medieșu Aurit - Sărmaș | SMG Medieșu Aurit |  |  |  |  | PM0113 | Medieșu Aurit Import |  |  | VPM05 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | Efectuată | Cluj
93 | Înlocuire traversare aeriană pe racord 3” SRM Avicola Călărași II | racord | SM0176D0 | SC Avicola Călărași II | [6 empty] | SM-CF001 | 07.09.2016 ora 800 | 07.09.2016 ora 1900 | Efectuată | Brăila
94 | Lucrări de mentenanță în SRM Cristești | SRM Cristești MS | SM0705D0 | Cristești | [6 empty] | SM-SD001 | 08.09.2016 ora 900 | 08.09.2016 ora 1200 | Efectuată | Cluj
95 | Scoatere din funcţiune SRM Condmag Râșnov - la solicitarea SC Condmag SA Brașov | SRM Condmag Râșnov | SM0060D0 | SC Condmag Râșnov | [6 empty] | SM-CF001 | 12.09.2016 ora 900 | 12.09.2016 ora 1300 | Efectuată | Brașov
96 | Demontare contor ultrasonic Transgaz de la panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras din SCV Urziceni | SCV Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 13.09.2016 ora 1000 | 13.09.2016 ora 1600 | Efectuată | Brăila
97 | Montare capace bombate pe conducta 8" Codlea - Bod | Bod | SM0042D1 | SC Zahăr Bod | [6 empty] | SM-CF001 | 20.09.2016 ora 900 | 20.09.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0042D2 | Bod Menaj | [6 empty] | SM-SD001
98 | Punere in siguranta a conductei racord 4" SRM Bălcești | subtraversare rau Olteț | SM0232D0 | SRM Balcești | [6 empty] | SM-SD001 | 22.09.2016 ora 900 | 22.09.2016 ora 1400 | Se amână din cauza condițiilor meteo nefavorabile | Craiova
99 | Cuplare SRM Chimcomplex cogenerare II | SRM Chimcomplex | SM1077D1 | SC Chimcomplex Borzești I | [6 empty] | SM-CF001 | 22.09.2016 ora 730 | 22.09.2016 ora 1930 | Efectuată | Bacău
|  |  | SM1077D2 | SC Chimcomplex Borzești II
100 | Înlocuire robinet pe conducta de racord SRM Borș | SRM Borș | SM0368D0 | Borș | [6 empty] | SM-SD001 | 20.09.2016 ora 1100 | 20.09.2016 ora 1400 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0363D0 | Sântion
101 | Remediere definitivă a unui defect de coroziune pe conducta 20” Medieșu Aurit - Horia și montare îmbinare electroizolantă pe racord 8” SRM Ineu |  | SM0868D0 | Zerind | [6 empty] | SM-SD001 | 23.09.2016 ora 800 | 23.09.2016 ora 1800 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0359D0 | Avram Iancu
|  |  | SM0357D0 | Chișineu-Criș
102 | Lucrări de mentenanță in SRM Nădab | SRM Nădab | SM0354D0 | Nădab | [6 empty] | SM-SD001 | 27.09.2016 ora 900 | 27.09.2016 ora 1200 | Efectuată | Arad
103 | Remediere definitivă a unui defect de coroziune pe conducta 10" Corvinești - Beclean | zona Corvinești | SM0606D0 | Nușeni | [6 empty] | SM-SD001 | Etapa I - 27.09.2016 ora 800 | 27.09.2016 ora 1300 | Efectuată | Cluj
|  |  | SM0599D0 | Corvinești | [7 empty] | Etapa II - 29.09.2016 ora 800 | 29.09.2016 ora 1600 | Efectuată
|  |  | SM0605D0 | Bidiu
104 | Lucrări de mentenanță in SRM Hoghiz | SRM Hoghiz | SM0026D2 | Hoghiz | [6 empty] | SM-SD001 | 27.09.2016 ora 1000 | 27.09.2016 ora 1300 | Efectuată | Brașov
105 | Lucrări de mentenanță in SRM Arad III CET | SRM Arad III CET | SM0360D2 | CET Arad Lignit III | [6 empty] | SM-SD001 | 28.09.2016 ora 1100 | 28.09.2016 ora 1700 | Efectuată | Arad
|  |  | SM0360D1 | Șofronea
106 | Lucrări de mentenanță in SRM Curtici | SRM Curtici | SM0351D0 | Curtici | [6 empty] | SM-SD001 | 29.09.2016 ora 1000 | 29.09.2016 ora 1300 | Efectuată | Arad
|  |  | SM1107D0 | Macea
107 | Înlocuire îmbinare electroizolantă în SRM MARICOM Chișineu-Criș III | SRM MARICOM Chișineu-Criș III | SM0356D0 | SC MARICOM Chișineu-Criș III | [6 empty] | SM-SD001 | 30.09.2016 ora 800 | 30.09.2016 ora 1600 | Efectuată | Arad
108 | Înlocuire îmbinare electroizolantă în SRM Zerind | SRM Zerind | SM0868D0 | Zerind | [6 empty] | SM-SD001 | 30.09.2016 ora 800 | 30.09.2016 ora 1600 | Efectuată | Arad
109 | Curățire interioară a conductei 12" Frasin - Câmpulung Moldovenesc | Zona Frasin - Câmpulung Moldovenesc | SM1126D0 | Câmpulung Moldovenesc | [6 empty] | SM-SD001 | 05.10.2016 ora 800 | 05.10.2016 ora 2100 | Efectuată | Bacău
110 | Lucrări de mentenanță in SRM Sândominic | SRM Sândominic | SM0420D0 | Sândominic | [6 empty] | SM-SD001 | 06.10.2016 ora 900 | 06.10.2016 ora 1500 | Efectuată | Brașov
111 | Înlocuire tronson pe conducta racord DN300 SRM Videle | SRM Videle | SM1111D0 | Videle | [6 empty] | SM-SD001 | 06.10.2016 ora 900 | 06.10.2016 ora 1900 | Efectuată | București
112 | Lucrări de mentenanță in SRM Cogenerare Oradea | SRM Cogenerare Oradea | SM1171D0 | Cogenerare Oradea | [6 empty] | SM-CF001 | 06.10.2016 ora 800 | 06.10.2016 ora 1400 | Efectuată | Cluj
113 | Înlocuire tronson pe conducta 28" Moghioros - Onești | Poiana Sărată | SM0385D0 | SC PEM Turist Poiana Sărată | [6 empty] | SM-CF001 | 12.10.2016 ora 700 | 13.10.2016 ora 2000 | Efectuată | Bacău
114 | Punere in siguranta a conductei racord 4" SRM Bălcești | subtraversare rau Olteț | SM0232D0 | SRM Balcești | [6 empty] | SM-SD001 | 10.10.2016 ora 900 | 11.10.2016 ora 900 | Efectuată | Craiova
115 | Probleme tehnice în instalația tehnologică SRM Podul Iloaiei | SRM Podul Iloaiei | SM0479D0 | Podul Iloaiei | [6 empty] | SM-SD001 | 10.10.2016 ora 520 | 10.10.2016 ora 1000 | Efectuată | Bacău
116 | Lucrări de mentenanță in SRM Tălmaciu | SRM Tălmaciu | SM0733D1 | SC Romanofir Tălmaciu | [6 empty] | SM-CF001 | 21.10.2016 ora 1300 | 21.10.2016 ora 1600 | Efectuată | Mediaș
117 | Lucrări de mentenanță in SRM Veneția | SRM Veneția | SM0024D0 | Veneția | [6 empty] | SM-SD001 | 25.10.2016 ora 1100 | 25.10.2016 ora 1400 | Efectuată | Brașov
118 | Lucrări de mentenanță in SRM Buciumeni | SRM Buciumeni | SM1239D0 | Buciumeni DB | [6 empty] | SM-SD001 | 27.10.2016 ora 1000 | 27.10.2016 ora 1300 | Efectuată | Brașov
119 | Înlocuire îmbinare electroizolantă în SRM Caransebeș | SRM Caransebeș | SM0319D0 | Caransebeș | [6 empty] | SM-SD001 | 02.11.2016 ora 900 | 02.11.2016 ora 1500 | Efectuată | Arad
120 | Lucrări de mentenanță in SRM Buda | SRM Buda | SM0107D0 | Buda | [6 empty] | SM-SD001 | 03.11.2016 ora 800 | 03.11.2016 ora 1500 | Efectuată | București
121 | Scoatere din functiune PM Afumați Sonda 175 Pasărea, la cererea OMV Petrom, pentru lucrări de mentenanță | PM Afumați Sonda 175 Pasărea |  |  |  |  | PM0258 | Afumați Sonda 175 Pasărea |  |  | PM-PP001 | 15.11.2016 ora 1100 | 15.11.2016 ora 1300 | Efectuată | București
122 | Scoatere din funcțiune instalație gară de primire godevil GPG și întregire conductă 28" Sinaia - Filipești | Drăgăneasa | SM0096D0 | Provița de Jos | [6 empty] | SM-SD001 | 16.11.2016 ora 0800 | 16.11.2016 ora 1800 | Efectuată | București
123 | Remediere defect pe conducta de racord 4" SRM Cârțișoara | SRM Cârțișoara | SM0815D0 | Cârțișoara | [6 empty] | SM-SD001 | 16.11.2016 ora 1000 | 16.11.2016 ora 1400 | Efectuată | Brașov
124 | Montare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras, la solicitarea ROMGAZ | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 21.11.2016 ora 1000 | 21.11.2016 ora 1600 | Efectuată | Brăila
125 | Demontare contor cu turbina etalon pe panoul de măsură 16" Urziceni înmagazinat/extras, la solicitarea ROMGAZ | Urziceni | SM1064D0 | Urziceni Înmagazinat | [6 empty] | SM1064D0 | 22.11.2016 ora 1000 | 22.11.2016 ora 1600 | Efectuată | Brăila
126 | Lucrări de cuponare pe conducta de racord DN 200 PM Glavacioc - la solicitarea PETROM | PM Glavacioc |  |  |  |  | PM0043 | Glavacioc |  |  | PM-PP001 | 23.11.2016 ora 0700 | 24.11.2016 ora 1800 | Efectuată | București
127 | Lucrări la instalația tehnologică în SRM Govora (Râureni) - la solicitarea SC DISTRIGAZ SUD REȚELE | SRM Govora (Răureni) |  |  | SM0225D0 | Govora (Râureni) |  |  |  |  | SM-SD001 | 24.11.2016 ora 1000 | 24.11.2016 ora 1600 | Efectuată | Craiova
128 | Deviere conductă 4" racord SRM Europig Șercaia | Șercaia | SM0018D0 | SC Europig Șercaia | [6 empty] | SM-CF001 | 24.11.2016 ora 0800 | 24.11.2016 ora 1600 | Efectuată | Brașov
|  |  | SM0019D0 | Șercaia | [6 empty] | SM-SD001
129 | Simulare livrare gaze din Oltenia spre Bulgaria + inspecție cu PIG inteligent realizata de OMV Petrom pe conducta proprie | Zona Turburea - Ișalnița | [6 empty] | PM0275 | Stație Centrală Ghercesti Extras | VPM01 | 25.11.2016 ora 1000 | 28.11.2016 ora 1300 | Efectuată | Craiova
130 | Remediere defect pe conducta de racord 3" SRM Bentonita Medieșu Aurit | SRM Bentonita Medieșu Aurit | SM0580D0 | SC Bentonita Medieșu Aurit | [6 empty] | SM-SD001 | 25.11.2016 ora 1300 | 25.11.2016 ora 1700 | Efectuată | Cluj
131 | Deviere conducta DN 500 Ardeal Fir 1 și conducta DN 500 Teu Dragomirești - 16 Februarie | Dragomirești | SM0098D0 | Dragomirești | [6 empty] | SM-SD001 | 08.12.2016 ora 0700 | 08.12.2016 ora 1700 | Efectuată | București
|  |  | SM1023D0 | Rudeni | [6 empty] | SM-SD001
|  |  | SM1225D0 | SC Oprea Edil Construct Chitil | [6 empty] | SM-CF001 | 09.12.2016 ora 0700 | 09.12.2016 ora 1700 | Efectuată
132 | Montare injector pentru mercaptan pe conducta racord 6" Scăieni Compresoare 54 | PM Scăieni Compresoare 54 |  |  |  |  | PM0017 | Scăieni Compresoare 54 |  |  | PM-PP001 | 16.12.2016 ora 1000 | 16.12.2016 ora 1030 |  | București
133
134
135
136
137
138
139
140